**กำหนดการดำเนินงานนิเทศ PLC&LS รร.สุโขทัยวิทยาคม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | กิจกรรม | ว/ด/ป | ผู้รับผิดชอบ | ผลที่ได้รับ |
| 1 | - ประชุม/จับกลุ่ม PLC&LS  - วิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้จากแผนการจัดการเรียนรู้ของ Model teacher(สำหรับใช้สอนในระหว่างวันที่16-30 สิงหาคม 65)  - ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ | 5-15 สิงหาคม 2565 | - ครูผู้สอน  - กลุ่ม PLC&LS  ภายใต้การดูแลของ-กลุ่มสาระการเรียนรู้ | - ได้เพื่อนร่วมกลุ่ม PLC&LS  - รู้ปัญหาการจัดการเรียนรู้จากแผนที่ร่วมกันวิเคราะห์--- ได้แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับปรับปรุง พร้อมนำไปใช้  สอนในระหว่างวันที่16-30 สิงหาคม 65 |
| 2 | - นำแผนไปใช้  - นิเทศการสอนโดยการสังเกตการสอนของเพื่อมร่วมทีม  - ถ่ายภาพ VDO โดยตั้งกล้องไว้ที่มุมขวาหน้าชั้นเรียน (ถ้าสอนในห้อง) | 16-30สิงหาคม 2565 | -Model Teacher  -สมาชิกกลุ่ม PLC&LS | - ได้กระบวนการนิเทศแบบ PLC&LS  - ได้ข้อสังเกตการสอนที่บันทึกผลโดยสมาชิกในกลุ่ม PLC&LS  - ผู้เรียนเกิดเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ \*\*\* |
| 3 | - ประชุมกลุ่ม PLC&LS เพื่อสะท้อนผลหลังการสอน | 16-31สิงหาคม 2565 | -Model Teacher  -สมาชิกกลุ่ม PLC&LS | - Model Teacher ได้ข้อสังเกตการสอน |
| 4 | - Model Teacher วิเคราะห์ข้อสังเกตการสอนจากสมาชิกในกลุ่ม PLC&LS แล้วสรุปลงแบบผลการสังเกตการสอนภาพรวม | 1-2 กันยายน 2565 | -Model Teacher | - ได้ผลสรุปข้อสังเกตการสอนภาพรวม |
| 5 | จัดทำรายงานผลการนิเทศแบบ PLC&LS | 3-9 กันยายน2565 | - Model Teacher  - สมาชิกกลุ่ม PLC&LS | - ครูทุกท่านได้รูปเล่มรายงานที่สมบูรณ์ พร้อมใช้ประกอบการรายงาน PA |
| 6 | ส่งรายงานที่กลุ่มงานนิเทศ ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม | 12 กันยายน2565 | - Model Teacher  - งานนิเทศ ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม | - ครูทุกท่านส่งงานครบ |
| 7 | งานนิเทศ ร.ร.สุโขทัยวิทยาคมสรุปผลการนิเทศเสนอฝ่ายวิชาการเพื่อนำเสนอต่อผู้อำนวยการ | 15 กันยายน2565 | - งานนิเทศ ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม  - ฝ่ายวิชาการ | - สรุปรายงานผลการนิเทศ  - รูปเล่มรายงานของครู Model Teacher |